## 当月工作任务总结
工作任务总结【 03月】
部门： 水环境信息化事业部 |  |  |  |  | 姓名：郝洋洋 |  |  | 岗位： | 软件工程师
工作任务描述 | 序号 | 任务来源 【明确任务来源，判定重要性】 | 当月具体任务内容 |  | 角色承担 【牵头负责/主要实施/协助实施/辅助跟进】 | 产出结果目标 【时间节点+交付成果】 | 实际结果自评 | 直接上级评估
[7 empty] | 简要产出描述【或变更/取消原因说明】 | 任务达成情况 【超出/符合预期/低于预期/部分完成/未完成/取消】 |  | 备注 评估未完成理由
<一>关键任务【当月关键行动事项/关键项目活动】(若干项)
| 1 | 防汛一张图统计面板 | 统计面板页面编码,接口联调 |  | 主要实施 | 完成 | 页面编码完成,接口调试完成
| 2 | 防汛一张图站点详情弹窗 | 监测记录弹窗编码,接口联调 |  | 主要实施 | 完成 | 页面编码完成,接口调试完成
|  |  | 站点信息弹窗编码,接口联调 |  | 主要实施 | 完成 | 页面编码完成,接口调试完成
|  |  | 历史数据弹窗编码,接口联调 |  | 主要实施 | 完成 | 页面编码完成,接口调试完成
|  |  | 报警信息弹窗编码,接口联调 |  | 主要实施 | 完成 | 页面编码完成,接口调试完成
| 3 | 防汛一张图地图交互添加 | 站点交互添加 |  | 主要实施 | 完成 | 站点弹窗基本信息添加完毕
|  |  | 河道交互添加 |  | 主要实施 | 完成 | 河道信息弹窗和巡检添加完毕
<二>常规任务【“关键任务”之外的各项任务，或当月“岗位职责”例行的实际任务】(若干项)
| 1 | 基础信息bug修改 | 修改测试BUG
| 2 | 大屏事件详情bug修改 | 大屏事件详情bug修改
3
4
<三>追加或变更的任务事项(若干项)
| 1 | 项目培训 |  |  | 主要实施
2
| 考核等级 |  |  | 需改进事项
考核人：（签字/日期）
工作任务评估

## 下月工作任务计划
工作任务计划【 04月】
部门： 水环境信息化事业部 |  |  |  |  | 姓名：郝洋洋 |  |  | 岗位： | 软件工程师
工作任务描述 | 序号 | 任务来源 【明确任务来源，判定重要性】 | 当月具体任务内容 |  | 角色承担 【牵头负责/主要实施/协助实施/辅助跟进】 | 产出结果目标 【时间节点+交付成果】 | 实际结果自评 | 直接上级评估
[7 empty] | 简要产出描述【或变更/取消原因说明】 | 任务达成情况 【超出/符合预期/低于预期/部分完成/未完成/取消】 |  | 备注 评估未完成理由
<一>关键任务【当月关键行动事项/关键项目活动】(若干项)
| 1 | 工程一张图详情开发 | 工程一张图详情开发 |  | 主要实施 | 工程一张图详情开发
| 2 | 工程一张图详情开发 | 工程一张图详情开发 |  | 主要实施 | 工程一张图详情开发
<二>常规任务【“关键任务”之外的各项任务，或当月“岗位职责”例行的实际任务】(若干项)
| 1 | 基础信息bug修改,优化 | 测试bug修改
| 2 | 大屏bug修改 | 测试bug修改
| 3 | 工程一张图编码 | 工程一张图编码
4
5
<三>追加或变更的任务事项(若干项)
1
2
工作任务评估 | 考核等级 |  |  | 需改进事项
考核人：（签字/日期）